УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий по проведению на территории Шабалинского района месячника по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1. Размещение информации о неформальной занятости в сети «Интернет», электронных и печатных средствах массовой информации | до 20 октября 2017 года | администрация Шабалинского района |
| 2. Проведение консультаций при обращении граждан по вопросам легализации трудовых отношений | с 20 октября по 20 ноября 2017 года | КОГКУ «Центр занятости населения Шабалинского района», Отдел Пенсионного Фонда Российской Федерации в Шабалинском районе, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 8 по Кировской области в Шабалинском районе |
| 3. Проведение опроса (формализованного интервью, анкетирования) среди населения по теме «Неформальная занятость» | С 20 октября по 20 ноября 2017 года | КОГКУ «Центр занятости населения Шабалинского района», МКУ «Многофункциональный центр по Шабалинскому району», Отдел Пенсионного Фонда Российской Федерации в Шабалинском районе, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 8 по Кировской области в Шабалинском районе, администрации муниципальных образований (по согласованию) |
| 4. Сбор и свод информации о результатах проведения месячника по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений | до 30 ноября 2017 года |  |
| 5. Направление по результатам проведения месячника в Государственную инспекцию труда в Кировской области информации о выявленных работниках и работодателях, не заключивших трудовые договоры | до 10 декабря 2017 года | администрация Шабалинского района |
| 6. Отчет о проведении месячника по снижению неформальной занятости и легализации неформальной занятости в Шабалинском районе | до 15 декабря 2017 года | администрация Шабалинского района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_