Проверка законности и результативности  использования

бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы.

Контрольно-счетной комиссией Шабалинского района проведено контрольное  мероприятие «Проверка законности и результативности  использования бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы».

В ходе контрольного мероприятия проверка проведена в:

# - Администрация Ленинского городского поселения Шабалинского района Кировской области

- администрация Гостовского сельского поселения;

- Шабалинское муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Дом Культуры».

Всего за 2018-2019 годы на территории Шабалинского района реализовано 20 проектов, в том числе:

в  2018 году - 13, из них 10- поселенческих, 3 - районные.

в  2019 году – 7, из них 6 – поселенческих, 1- районный.

Контрольными мероприятиями охвачено 4 проекта.

Финансирование реализации мероприятия по поддержке местных инициатив за 2018-2019 годы составило 16570,5 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 9775,2 тыс.руб., из местного бюджета – 6795,3 тыс. руб. За счет выделенных средств проведено 20 проектов по поддержке местных инициатив.

Целевой показатель результативности предоставления субсидии в 2018-2019 годах выполнен на 100% всеми муниципальными образованиями.

Со всеми проверенными поселениями и муниципальным районом заключены соглашения с Министерством социального развития Кировской области.

Условия предоставления субсидии, предусмотренные Соглашениями выполнены.

Проверкой своевременности, достоверности и качества представляемых  в министерство социального развития Кировской области отчетов о расходовании средств, нарушений не установлено.

Нецелевого расходования бюджетных средств проверкой не установлено.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В ходе проверки установлены нарушения Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ по администрации Гостовского сельского поселения.

2. Выявлены нарушения статьи 309 Гражданского кодекса РФ и условий муниципальных контрактов по оплате работ заказчиком. Оплата работ произведена с нарушением установленного срока  администрацией Ленинского городского поселения, администрацией Гостовского сельского поселения и ШМКУК «РДК» за счет средств областного бюджета.

Претензии и штрафные санкции со стороны подрядчика не поступали. Причина несвоевременного исполнения обязательств – позднее поступление средств субсидии из областного бюджета.

3. По администрациям Ленинского городского поселения   и Гостовского сельского поселения  в Соглашения до настоящего времени не внесены изменения по объёму субсидии предоставляемой из областного бюджета и объему бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета, средств физических лиц и юридических лиц.

4. По администрации Ленинского городского поселения по двум проектам за 2018 и 2019 годы, установлено нарушение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н  « О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения ».

5. Экспертное заключение по муниципальному контракту на выполнение работ по уборке аварийных деревьев в пгт. Ленинское Шабалинского района в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив на территории Ленинского городского поселения в 2019 году подготовлено экспертным советом администрации Ленинского городского поселения, не соответствует условиям муниципального контракта.

6.Исполнительная документация в администрации Ленинского городского поселения на момент проверки отсутствует.

Для проверки в Контрольно-счетную комиссию исполнительная документация не представлена.

7. В ходе визуального осмотра 07.07.2020 по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района Кировской области по администрации Ленинского городского поселения установлено, что подрядчиком выполнены работы по валке деревьев в городских условиях диаметром до 300 мм и более 300 мм ( 139 штук ) в полном объеме.

Так же установлено, что подрядчиком в нарушение п.2.2.муниципального контракта выполнены работы  не в  полном объеме, а заказчиком приняты и оплачены не выполненные работы на сумму 32,8 тыс. руб., то есть заказчиком  подписаны недостоверные акт выполненных работ.

8.В нарушение муниципальных контрактов по администрации Гостовского сельского поселения и ШМКУК «РДК» нарушены сроки подготовки  заключении о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов ( норм и правил ), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

9.В нарушение пункта 10,13 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по администрации Ленинского городского поселения по уборке аварийных деревьев в пгт Ленинское Шабалинского района не направлена в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок информация об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта,  документ о приемке выполненной работы, оказанной услуги.

Указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.